## overview
级别 | 阶段 | 名称 | 核心产出 | 预估时间
L1 | 阶段一 | 手工跑通最小案例 | 手工 SQL 完成 Hudi → Doris 同步 | 2-3 次
L2 | 阶段二 | 环境部署 | VMware + CentOS + Doris + MobaXterm + Dbeaver + VSCODE + Python | 2-3 次
L3 | 阶段三 | Python 全量同步一张表 | doris_sync.py 全量同步 | 2-3 次
L4 | 阶段四 | Python 增量同步一张表 | doris_sync.py 支持 --mode incr，水位线 | 2-3 次
L5 | 阶段五 | 配置表驱动多表同步 | 读 Doris 配置表，循环同步多张表 | 2-3 次
L6 | 阶段六 | 小型数据仓库实战 | ODS → DWD → ADS，清洗 + 汇总报表 | 2-3 次
L7 | 阶段七 | 接入 DolphinScheduler 调度 | DS 定时任务 | 2-3 次
L8 | 阶段八 | 容错与日志处理 | logging + try/except + 重试 + 日志表 | 2-3 次
L9 | 阶段九 | 项目结构与代码重构 | 模块化项目结构，代码分层 | 2-3 次
L10 | 阶段十 | 开发生产级版本 - 专业级 | 需求 + 设计 + 测试。编写项目设计文档 , 最终在客户生产环境部署上线 ✅ | 5-6 次
L11 | 阶段十一 | 大学申请材料 | 提交GITHUB（每天提交GITHUB）, 编写大学项目申请材料等 | 2-3 次

## 规则
AI仅用于查询分析，手写为主，基本不使用AI代码复制
每次工作完，提交ECS GIT 和 GITHUB

## L1
顺序 | 工作内容 | 具体内容 | 问题清单 | 注意点
1 | 连接 Doris 环境 | 登录ECS, 用 DBeaver 连上 Doris（端口 9030）。执行 SHOW DATABASES;，截图保存。 | 「你连的是哪个 IP？端口是多少？」 | 让他自己找连接信息。连不上就检查 VPN 和防火墙。
2 | 创建第一个测试表 | 执行 CREATE TABLE test_user (id INT, name VARCHAR(50), age INT); | 「INT 和 VARCHAR 有什么区别？」 | 模板直接给。不解释数据类型细节。
3 | 插入第一条数据 | 执行 INSERT INTO test_user VALUES (1, '张三', 18); | 「INSERT 语句里值的顺序要和建表时一样吗？」 | 让他自己试顺序错了会怎样。
4 | 查询数据 | 执行 SELECT * FROM test_user; 和 SELECT name, age FROM test_user; | 「* 和写列名有什么区别？」 | 让他自己对比两种写法的结果。
5 | 带条件查询 | 执行 SELECT * FROM test_user WHERE age > 18; 和 WHERE age = 18; | 「> 和 = 有什么区别？」 | 让他自己试。
6 | 统计行数 | 执行 SELECT COUNT(*) FROM test_user; | 「COUNT(*) 和 COUNT(1) 有什么区别？」 | 告诉他结果一样，别纠结。
7 | 再插入几条数据 | 插入 (2, '李四', 20) 和 (3, '王五', 25)。然后执行 SELECT COUNT(*) 验证是3条。 | 「如果只插入一条，COUNT 会变吗？」 | 让他自己验证。
8 | 连接 Hudi 数据源 | 在同一个 Doris 连接里，执行 SHOW CATALOGS; 看有没有 hudi_catalog。如果有，执行 SHOW TABLES IN hudi_catalog.hudi_ads; | 「hudi_catalog 是什么？为什么 Doris 能查 Hudi 的表？」 | 不解释原理。让他知道「Doris 能通过 Catalog 查 Hudi」就行。
9 | 查看 Hudi 表结构 | 执行 DESC hudi_catalog.hudi_ads.order_info; 看输出。用手工圈出以 _hoodie_ 开头的5个字段。 | 「这5个字段的值看起来像什么？是业务数据吗？」 | 让他自己观察。不解释这些字段的含义。
10 | 查看 Hudi 表数据 | 执行 SELECT * FROM hudi_catalog.hudi_ads.order_info LIMIT 5; 看数据内容。 | 「和刚才 DESC 看到的列对得上吗？」 | 让他自己对比。
11 | 统计 Hudi 表行数 | 执行 SELECT COUNT(*) FROM hudi_catalog.hudi_ads.order_info; 记下这个数字。 | 「这个数字代表什么？」 | 让他记下来，后面会用到。
12 | 在 Doris 创建目标表 | 执行 CREATE TABLE dwd.order_info (order_id BIGINT, user_id BIGINT, amount DECIMAL, create_time DATETIME) UNIQUE KEY(order_id) DISTRIBUTED BY HASH(order_id) BUCKETS 1 PROPERTIES("replication_num"="1"); | 「UNIQUE KEY 是干什么的？猜一下？」 | 模板直接给。告诉他「测试环境固定这么写」，不解释。
13 | 确认目标表是空的 | 执行 SELECT COUNT(*) FROM dwd.order_info; 确认是0。 | 「为什么是空的？」 | 刚创建的表当然没数据。
14 | 手动写 SELECT 列出业务字段 | 执行 DESC hudi_catalog.hudi_ads.order_info; 看到业务字段有：order_id, user_id, amount, create_time。手动写 SELECT order_id, user_id, amount, create_time FROM hudi_catalog.hudi_ads.order_info; 验证能查出数据。 | 「为什么不能写 SELECT *？」 | 让他自己回答：因为 * 会带上那5个 _hoodie_ 字段。
15 | 执行第一次同步 | 执行 INSERT INTO dwd.order_info (order_id, user_id, amount, create_time) SELECT order_id, user_id, amount, create_time FROM hudi_catalog.hudi_ads.order_info; | 「INSERT INTO ... SELECT ... 这个语句做了几件事？」 | 让他自己拆解：先查，再插入。
16 | 验证同步成功 | 执行 SELECT COUNT(*) FROM dwd.order_info; 对比第11步记下的 Hudi 行数，确认一致。 | 「为什么行数要对得上？」 | 让他自己回答：数据完整。
17 | 手工改 Hudi 源表数据 | 在 Hudi 表里找到一条数据，改它的 amount 字段（比如 100 → 999）。确认改成功了。 | 「你凭什么确认改成功了？」 | 让他自己再查一遍验证。
18 | 再次执行 INSERT（不 TRUNCATE） | 再次执行第15步的 INSERT 语句（同样的语句）。然后查 Doris 目标表，看那条被改的数据变成了几份。 | 「第二次 INSERT 之后，Doris 里出现了什么？」 | 让他亲手制造重复数据。
19 | 用 TRUNCATE 清空再同步 | 执行 TRUNCATE TABLE dwd.order_info; 再执行第15步的 INSERT。查 Doris 确认只有一份数据。 | 「TRUNCATE 和 DELETE 有什么区别？你试试 DELETE 会怎样？」 | 让他自己试 DELETE 需要写 WHERE，麻烦很多。
20 | 总结问题 | 问自己：如果每天同步一次，用 TRUNCATE 会有什么问题？ | 「历史数据去哪了？如果昨天同步的数据今天被改了，昨天的版本还在吗？」 | 让他自己说出「全量覆盖会丢历史」。引出下一阶段：需要增量同步。

## L2
顺序 | 工作内容 | 具体内容 | 问题清单 | 注意点
1 | 安装 VMware | 你给他安装包，他双击安装，一路下一步。安装完成后打开。 | 「VMware 是干什么用的？」 | 让他自己搜。
2 | 准备 CentOS 镜像 | 你给他 ISO 文件（CentOS 8）。他检查文件大小是否完整。 | 「为什么要用 CentOS？」 | 让他自己搜。
3 | 创建虚拟机 | VMware 点「新建虚拟机」→ 选典型 → 选 ISO 文件 → 分配 2核 CPU、4G 内存、40G 硬盘 → 网络选 NAT。 | 「NAT 和桥接有什么区别？」 | 不解释。告诉他「选 NAT 就行」。
4 | 安装 CentOS | 启动虚拟机，按提示安装。设置 root 密码，创建普通用户。 | 「root 和普通用户有什么区别？」 | 让他自己搜。
5 | 登录虚拟机 | 重启后用 root 登录。执行 pwd 看到 /root。 | 「pwd 输出的是什么？」 | 当前目录路径。
6 | 查看虚拟机 IP | 执行 ip addr，找到 inet 地址，比如 192.168.x.x。记下这个 IP。 | 「这个 IP 是谁分配的？」 | VMware 虚拟路由器。
7 | 安装 MobaXterm | 你给他安装包，他双击安装。新建 SSH 连接，输入虚拟机 IP、root、端口 22。 | 「为什么要用 MobaXterm？」 | 方便复制命令、保存会话。
8 | 练命令 1：目录操作 | 执行 cd /home、pwd、ls、mkdir test、rmdir test。 | 「cd 和 cd .. 的区别？」 | 让他自己试。
9 | 练命令 2：文件操作 | 执行 echo "hello" > a.txt、cat a.txt、cp a.txt b.txt、mv b.txt c.txt、rm c.txt。 | 「rm 删掉的文件能恢复吗？」 | 不能。
10 | 练命令 3：查看日志 | 执行 tail -f /var/log/messages，按 Ctrl+C 退出。执行 ps aux 看进程。 | 「什么时候用 tail -f？」 | 看实时日志。
11 | 下载 Doris 安装包 | 你给他安装包，他传到 /opt 目录。 | 「为什么放 /opt？」 | 惯例放第三方软件。
12 | 解压 Doris | 执行 cd /opt，tar -zxvf apache-doris-4.0.0-bin.tar.gz。 | 「tar -zxvf 什么意思？」 | 不解释，记住就行。
13 | 启动 FE | cd fe，sh bin/start_fe.sh。tail -f log/fe.log 等看到 thrift server started。 | 「FE 起不来怎么办？」 | 让他自己看日志。
14 | 启动 BE | cd be，sh bin/start_be.sh。tail -f log/be.log 等看到 BE is ready to serve。 | 「BE 起不来怎么办？」 | 让他自己看日志。
15 | 验证 Doris | mysql -h 127.0.0.1 -P 9030 -u root 连上，执行 SHOW DATABASES;。 | 「9030 是什么协议？」 | MySQL 协议。
16 | 安装 DBeaver | 你给他安装包，他双击安装。 | 「DBeaver 是干什么的？」 | 数据库可视化客户端。
17 | DBeaver 连接 | 新建 MySQL 连接，填虚拟机 IP、端口 9030，测试连接。 | 「连不上怎么办？」 | 让他自己排查。
18 | 验证连接 | 在 DBeaver 里建测试表，INSERT，SELECT。 | 「命令行和 DBeaver 你更喜欢哪个？」 | 让他自己说。
19 | 总结 | 对比 ECS 和虚拟机上的 Doris。 | 「你现在有几个 Doris 环境？」 | ECS（公司）+ 虚拟机（自己的）。

## L3
顺序 | 工作内容 | 具体内容 | 问题清单 | 注意点
1 | 本地安装 Python | 装 Python 3.9+，python --version 确认 | 「为什么要本地装？」 | 本地写代码需要
2 | 本地安装 VSCode | 双击安装，打开 | 「和记事本区别？」 | 语法高亮、Git集成
3 | 本地安装 Git | 双击安装 | 「Git 是什么？」 | 版本控制
4 | 本地创建项目目录 | sync_project 文件夹，VSCode 打开 | 「为什么要单独建文件夹？」 | 隔离代码
5 | 本地初始化 Git | git init，建 .gitignore，首次提交 | 「.gitignore 作用？」 | 不提交临时文件
6 | 本地安装 pymysql | pip install pymysql | 「本地装有什么用？」 | IDE 补全和检查
7 | ECS 上确认环境 | python3 --version，pip3 install pymysql --user | 「ECS 为什么也要装？」 | 代码要在 ECS 跑
8 | 创建远程 Git 仓库 | Git 服务器上建空仓库 | 「HTTPS 和 SSH 区别？」 | SSH 免密
9 | 本地推送代码 | git remote add，git push | 「push 后代码去哪了？」 | Git 服务器
10 | ECS 上克隆代码 | git clone，ls 确认 | 「ECS 怎么知道仓库地址？」 | 从本地复制
11 | ECS 上写测试脚本 | 创建 myfirstdoris.py，print("hello") | 「为什么要在 ECS 写？」 | 先验证环境
12 | 本地写连接代码 | 写 import pymysql，连 Doris | 「host 填什么？」 | ECS 内网 IP
13 | 本地测试连接 | 本地运行，看能否连上 | 「连不上怎么办？」 | 检查 VPN、安全组
14 | 本地提交推送 | git add、commit、push | 「commit 和 push 区别？」 | commit 本地，push 远程
15 | ECS 上拉取运行 | git pull，python3 myfirstdoris.py 看到 1 | 「git pull 做了什么？」 | 下载最新代码
16 | 后续流程建立 | 本地改代码 → push → ECS pull → 运行 | 「这个流程熟练了吗？」 | 形成肌肉记忆
17 | 查询 Hudi 行数 | 改代码查 hudi_catalog.hudi_ads.order_info 行数 | 「catalog 存在吗？」 | 先 DBeaver 确认
18 | 获取并过滤列名 | DESC 拿列名，Python 过滤 _hoodie_ | 「为什么要过滤？」 | 回忆 L1
19 | 执行 TRUNCATE + INSERT | 拼接 SQL，执行 | 「TRUNCATE 在 INSERT 之前还是之后？」 | 让他自己试
20 | 验证结果 | 对比行数，打印 ✅ 同步完成，共 X 条 | 「行数对不上怎么排查？」 | 打印中间 SQL

## L4
顺序 | 工作内容 | 具体内容 | 问题清单 | 注意点
1 | 回顾 L1 发现的问题 | 问自己：L1 最后用 TRUNCATE 全量同步，有什么问题？ | 「如果每天同步一次，昨天同步的数据今天被改了，TRUNCATE 会怎样？」 | 让他自己回答：昨天的历史数据丢了。
2 | 理解增量同步的思路 | 增量同步 = 只同步「上次同步之后」变化的数据。需要知道：1) 上次同步到哪了？2) 怎么识别变化的数据？ | 「你觉得应该用什么来标记「上次同步到哪」？」 | 不回答。让他自己想。
3 | 认识 Hudi 的变化标记 | 查 Hudi 表 _hoodie_commit_time 字段。执行 SELECT _hoodie_commit_time, order_id, amount FROM hudi_catalog.hudi_ads.order_info LIMIT 5; | 「_hoodie_commit_time 看起来像什么？每次改数据它会变吗？」 | 让他自己观察。
4 | 手工测试 _hoodie_commit_time | 在 Hudi 表里改一条数据（改 amount 字段），再查这条数据的 _hoodie_commit_time 是否变化。 | 「改数据前后，_hoodie_commit_time 变了吗？」 | 让他亲手验证。
5 | 理解水位线概念 | 水位线 = 记录「上次同步成功的时间」。下次同步时，只查 _hoodie_commit_time > 上次时间 的数据。 | 「水位线存在哪里？内存？文件？数据库？」 | 让他自己想。答案：存数据库，因为脚本重启后还在。
6 | 创建水位线表 | 在 Doris 里建 sync_checkpoint 表：CREATE TABLE sync_checkpoint (table_name VARCHAR(100), last_sync_time DATETIME, PRIMARY KEY(table_name)); | 「为什么主键是 table_name？」 | 让他自己回答：每张表独立记录。
7 | 手动插入一条水位线 | 执行 INSERT INTO sync_checkpoint VALUES ('order_info', '2024-01-01 00:00:00'); | 「这个时间是什么意思？」 | 让他自己回答：上次同步到 2024-01-01。
8 | 用手工 SQL 做增量查询 | 写 SELECT * FROM hudi_catalog.hudi_ads.order_info WHERE _hoodie_commit_time > '2024-01-01 00:00:00' LIMIT 5; | 「这个查询会返回什么数据？」 | 让他自己执行看结果。
9 | 理解 Python argparse | 本地写 test_args.py：import argparse; parser = argparse.ArgumentParser(); parser.add_argument("--mode", default="full"); parser.add_argument("--table", required=True); args = parser.parse_args(); print(f"mode={args.mode}, table={args.table}") | 「required=True 是什么意思？不加会怎样？」 | 让他自己试。
10 | 测试 argparse | 运行 python test_args.py --table order_info 和 python test_args.py --table order_info --mode incr。 | 「--mode 不传时，默认值是什么？」 | 让他自己看输出。
11 | 把 argparse 集成到脚本 | 修改 doris_sync.py，加 --mode 和 --table 参数。先打印参数值，不执行同步逻辑。 | 「先写框架再填逻辑，这个习惯叫什么？」 | 让他自己搜：TDD（测试驱动开发）的一种。
12 | 拆分函数：获取列名 | 把获取列名的代码抽成函数 def get_columns(table_name):，返回业务列名列表。 | 「为什么要拆成函数？」 | 让代码更清晰，全量和增量都能复用。
13 | 拆分函数：全量同步 | 把全量同步代码抽成函数 def full_sync(table_name):，TRUNCATE + INSERT。 | 「全量同步需要哪些参数？」 | table_name。
14 | 拆分函数：增量同步 | 先写空函数 def incr_sync(table_name):，里面暂时写 print("增量同步待实现")。 | 「为什么先写空函数？」 | 让主流程先跑通，再填细节。
15 | 写 main 函数 | 根据 --mode 调用 full_sync() 或 incr_sync()。 | 「如果用户传了 --mode abc，脚本应该怎么办？」 | 让他自己加 choices=['full','incr']。
16 | 实现读水位线 | 在 incr_sync() 里写代码：连 Doris，查询 SELECT last_sync_time FROM sync_checkpoint WHERE table_name = 'order_info'。 | 「如果查不到记录（首次运行），应该怎么办？」 | 让他自己决定：报错？还是自动全量？
17 | 实现增量查询 WHERE 条件 | 构造 SELECT ... FROM hudi_catalog.hudi_ads.order_info WHERE _hoodie_commit_time > '上次时间'。执行并打印行数。 | 「为什么用 _hoodie_commit_time 不用业务时间字段（如 update_time）？」 | 让他自己搜。答案：Hudi 靠它管理版本。
18 | 实现增量 INSERT | 把增量查询的结果 INSERT 到 Doris 目标表。注意：不要 TRUNCATE，直接 INSERT。 | 「为什么增量同步不能 TRUNCATE？」 | 让他自己回答：TRUNCATE 会把历史数据全删掉。
19 | 实现更新水位线 | 同步成功后，执行 UPDATE sync_checkpoint SET last_sync_time = NOW() WHERE table_name = 'order_info'。 | 「如果 INSERT 成功但 UPDATE 失败，下次会重复同步吗？」 | 让他自己思考。引出事务问题。
20 | 测试增量同步 | 1) 先跑 --mode full，水位线记录当前时间。2) 手工改 Hudi 一条数据。3) 跑 --mode incr，确认只同步了改的那条。4) 再跑一次增量，确认无新数据时跳过。 | 「第二次跑增量时，Doris 里会出现重复数据吗？」 | 让他自己验证。

## L5
顺序 | 工作内容 | 具体内容 | 问题清单 | 注意点
1 | 思考：现在脚本有什么问题？ | 目前 doris_sync.py 只能同步 order_info 一张表。要同步 10 张表怎么办？ | 「复制 10 份脚本，每份改表名，行吗？」 | 让他自己回答：可以，但维护麻烦。
2 | 理解配置驱动思想 | 把「要同步哪些表」从代码里抽出来，放到配置表里。脚本读配置表，就知道要同步哪些表。 | 「改了配置表，脚本需要重启吗？」 | 不需要，下次运行自动生效。
3 | 创建配置表 | 在 Doris 里建 project_table_mapping：CREATE TABLE project_table_mapping (id INT, project_name VARCHAR(50), source_table VARCHAR(100), target_table VARCHAR(100), sync_mode VARCHAR(10)); | 「sync_mode 字段有什么用？」 | 每张表可以单独指定 full 或 incr。
4 | 插入测试数据 | 插入 3 条记录：order_info、user_info、product_info。sync_mode 先都写 full。 | 「如果表在配置表里但实际不存在，会发生什么？」 | 后面 L6 会处理。
5 | 思考：脚本怎么知道同步哪张表？ | 目前 --table 参数指定表名。改成从配置表读后，--table 还要保留吗？ | 「调试单张表时，--table 有用吗？」 | 有用。让他自己决定保留。
6 | 写读取配置表的代码 | 在 main() 里先查询配置表：SELECT source_table, target_table, sync_mode FROM project_table_mapping WHERE project_name = 'ads'; | 「project_name 从哪来？」 | 从命令行参数 --project 来。
7 | 加 --project 参数 | 在 argparse 里加 --project，默认 ads。 | 「--project 和 --table 同时传了，谁优先？」 | 让他自己定义规则。建议：--table 优先。
8 | 实现循环同步 | 遍历配置表返回的行，每张表调用 full_sync(source_table, target_table) 或 incr_sync(...)。 | 「每张表有自己的目标表名，怎么传到函数里？」 | 修改函数签名，加 target_table 参数。
9 | 修改 full_sync() 签名 | 从 full_sync(table_name) 改成 full_sync(source_table, target_table)。内部 SQL 用这两个参数。 | 「源表和目标表名不一样了，代码哪里要改？」 | INSERT 语句里的表名。
10 | 修改 incr_sync() 签名 | 同样改成 incr_sync(source_table, target_table)。 | 「水位线表按什么存？源表名还是目标表名？」 | 源表名。因为 _hoodie_commit_time 在源表。
11 | 修改 get_columns() 签名 | 改成 get_columns(source_table)，只查源表结构。 | 「目标表列名和源表一样吗？」 | 假设一样。生产环境可能不同，先简化。
12 | 测试：同步 3 张表 | 运行 python doris_sync.py --project ads --mode full，确认 3 张表都同步成功。 | 「3 张表是串行还是并行？」 | 串行。先不碰并发。
13 | 思考：每张表用什么模式？ | 配置表里有 sync_mode 字段，full 或 incr。脚本应该按这个来。 | 「如果配置表写 incr，但水位线表里没记录，怎么办？」 | 让他自己决定：自动退化成全量。
14 | 实现按配置表模式同步 | 在循环里根据 sync_mode 调用 full_sync() 或 incr_sync()。 | 「sync_mode 既不是 full 也不是 incr，怎么办？」 | 打印错误，跳过这张表。
15 | 测试：混合模式 | 配置表里：order_info 用 full，user_info 用 incr，product_info 用 full。运行确认。 | 「先跑 full 再跑 incr，水位线怎么处理？」 | 每张表独立。
16 | 实现 --table 覆盖 | 如果传了 --table，忽略配置表，只同步这一张表。--mode 也要生效。 | 「--table 模式下，目标表名怎么确定？」 | 规则：dwd.{table_name}。
17 | 实现 --dry-run 模式 | 加 --dry-run 参数，只打印将要同步哪些表，不实际执行。 | 「dry-run 有什么用？」 | 检查配置是否正确，避免误操作。
18 | 测试：表不存在的情况 | 配置表里加一张不存在的表 table_not_exist，运行脚本。 | 「脚本会崩溃吗？还是会跳过？」 | 应该在 get_columns() 时失败，记录错误并跳过。
19 | 测试：空配置表 | 配置表里没有匹配 --project 的记录。运行脚本。 | 「应该输出什么？」 | 打印「没有找到需要同步的表」，正常退出。
20 | 总结 L5 | 问自己：现在的脚本和 L4 比，改进在哪里？ | 「加了新表，需要改代码吗？」 | 不需要。改配置表就行。

## Sheet1
订单基础信息表 |  | 订单明细表 |  | 订单基本信息表 | [7 empty] | 客户类型 | 描述 |  | 存放所有类型相关的表的数据的表
订单id |  | 订单id |  | 订单 | 金额 | 订单类型 | 支付类型 |  |  |  |  | 1
金额 |  | 商品id |  | 门店 | 门店id | 柜台id | 员工id |  |  |  |  | 2 |  |  | 维度 | 编码 | 描述
订单时间 |  | 数量 |  | 客户 | 类型 | 会员id | [8 empty] | 客户类型 | 1 | 一次性客户
会员卡id |  | 价格 |  | 时间 | 订单时间 | [6 empty] | 支付类型表 |  |  | 客户类型 | 2 | 有会员卡客户
门店id |  | 折扣 |  |  |  | 抬头，HEADER |  | 明细，DETAIL | [6 empty] | 支付类型 | a | 现金
柜台id |  | 优惠 |  | 订单id |  | 订单id |  | 订单id | [6 empty] | 支付类型 | b | 信用卡
员工id |  |  |  | 订单类型 |  | 订单类型 | Order_type | itemid | [6 empty] | 支付类型 | c | 礼品卡
|  |  |  | 订单金额 |  | 支付类型 |  | 商品id | [6 empty] | 订单类型 | 1 | 政府采购
|  |  |  | 支付类型 |  | 客户类型 |  | 数量 |  |  |  | 订单类型表 |  |  | 订单类型 | 2 | 企业采购
|  |  |  | 门店id |  | 门店id |  | 实际销售价格 |  |  |  | 1 | 政府采购 |  | 订单类型 | 3 | 个人采购
订单基本信息表 |  |  |  | 柜台id |  | 柜台id |  | 折扣 |  |  |  | 2 | 企业采购
|  |  |  | 员工id |  | 员工id |  | 优惠 |  |  |  | 3 | 个人采购
门店相关 | 门店ID | 人工柜台 | 自动柜台 | 客户类型 |  | 会员id
人员相关 | 客户 | 员工 | 系统 | 会员id |  | 订单金额 |  |  | 维度表 | 订单类型表
订单本身 |  | 类型 | 总金额 | 订单时间 |  | 订单时间 |  |  |  | 支付类型表 |  | 门店信息表
|  | 结账类型 |  |  |  | 税率 |  |  |  | 客户类型表
|  | 客户类型 |  |  |  | 币种 |  |  |  | 门店信息表 |  | 门店id | 国家 | 城市 | 地址 | 电话 | 邮箱 | 开立时间 |  |  |  | 店长 | 员工数量 | 营业执照 | 面积 | 类型
|  | 支付类型 | [7 empty] | 柜台信息表 | [13 empty] | binary |  | 小规模
|  | 折扣类型 |  |  |  |  | TYPE01 |  |  | 员工信息表 | HR系统 | [14 empty] | 大规模
时间相关 | 订单日期 |  |  |  | 订单系统 |  |  |  |  | 客户信息表 | CRM系统 | 客户ID | 姓名 | 地址 | 电话
商品信息表
transcation table
demension table
OLAP
DW仓库
[7 empty] | ODS | DWD | ADS
[5 empty] | OLTP | 订单系统 | ods1
[6 empty] | HR系统 | ods2 | [11 empty] | 15
[6 empty] | CRM系统 | ods3 | [6 empty] | ADS2 | [6 empty] | 2
[7 empty] | … |  | 项目1 application | [9 empty] | 笔 | 6 |  | insert into ads1
[9 empty] | 运营部 |  | 统计每个订单的信息，包含名店名称，订单日期，商品类型，销售金额 |  |  | 门店名称 | 订单日期 | 商品类型 | 销售金额 |  | 本子 | 9 |  | SELECT 门店名称，to_date(订单时间)，商品类型，sum(金额) FROM dwd group by 门店名称，to_date(订单时间)，商品类型
[7 empty] | ods1 | [6 empty] | 门店1 | 2007-07-26 | 笔 | 5
[5 empty] | 订单系统 | transcation table | 订单基本信息表 | DWD-订单明细信息 | [5 empty] | 门店1 | 2007-07-26 | 本子 | 10
[5 empty] | 订单系统 |  | 订单明细表
[5 empty] | 订单系统 | demension table | 门店信息表
[5 empty] | 订单系统 |  | 柜台信息表 |  | 项目2
[5 empty] | HR |  | 员工信息表 |  | 财务部 |  | 统计下，每个月的所有门店的含税销售金额，不含税金额
[5 empty] | CRM |  | 客户信息表 | [6 empty] | ADS1 | [7 empty] | insert into ads2
[5 empty] | 订单系统 |  | 代码表 | [6 empty] | 门店名称 | 月份 | 含税销售金额 | 不含税金额 |  |  |  |  | SELECT 门店名称，to_month(订单时间)， 金额，金额/（1-税率）FROM dwd group by 门店名称，to_month(订单时间)
[10 empty] | 宽表方便统计 | JOIN
[10 empty] | 数据清洗 | where 识别垃圾数据去掉
[10 empty] | 数据整合 | JOIN
[10 empty] | 规范 | 字段名规范
项目级别

## L6
前置理解：业务系统 vs 数据仓库 |  |  | 关键区别：
┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ |  |  | 对比项 | 业务系统 (OLTP) | 数据仓库 (OLAP)
│ 业务系统 │ │ 数据仓库 (Doris) │ |  |  | 做什么用 | 处理交易：下单、付款 | 分析报表：昨天卖了多少
│ (MySQL) │ │ │ |  |  | 数据特点 | 实时更新、频繁增删改 | 批量写入、很少修改
│ │ │ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐│ |  |  | 查询特点 | 查单条或少量数据 | 大量数据聚合统计
│ - 订单表 │ 每天凌晨同步 │ │ ODS │ -> │ DWD │ -> │ ADS ││ |  |  | 典型技术 | MySQL、PostgreSQL | Doris、ClickHouse
│ - 用户表 │ ───────────────► │ └─────┘ └─────┘ └─────┘│ |  |  | 问题：「为什么不直接在业务系统里做报表查询？」 → 让他自己回答：业务系统要响应交易，复杂聚合会把数据库拖慢。
│ - 商品表 │ │ 原始层 明细层 应用层 │ |  |  | 真实流程：业务系统（MySQL）→ 每天凌晨 ETL 同步 → 数据仓库 ODS 层 → 清洗 → DWD → 汇总 → ADS → 老板看报表
│ │ │ │ |  |  | L6 我们要做的：用 Doris 模拟这个流程。ODS 模拟从业务系统同步来的原始数据，DWD 做清洗，ADS 做汇总报表。
│ - 响应交易请求 │ │ - 响应分析查询 │
│ - 数据实时更新 │ │ - 数据定期批量写入 │ |  |  | 简单业务场景模拟：假设一个小超市，老板每天要看：
└─────────────────┘ └─────────────────────────────┘ |  |  | 1. 每天卖了多少单？总金额多少？（用到 GROUP BY 日期）
2. 哪个商品卖得最好？（用到 GROUP BY 商品，ORDER BY 降序）
顺序 | 工作内容 | 具体内容 | SQL 脚本 / 代码 | 问题清单 | 注意点
1 | 理解业务系统 vs 数据仓库 | 画图：业务系统（MySQL）→ ETL → 数据仓库 ODS → DWD → ADS。 | 无代码，画图。 | 「为什么不能在业务系统直接做报表？」 | 业务系统要响应交易，复杂查询会拖慢它。
2 | 理解 ODS 的作用 | ODS = 从业务系统同步过来的原始数据，和业务系统结构基本一致。 | 无代码。 | 「ODS 和业务系统的表结构一样吗？」 | 基本一样，可多 sync_time 等管理字段。
3 | 简单业务场景模拟 | 小超市，业务系统（MySQL）里有订单表、商品表。每天凌晨同步到 ODS。老板要看：1) 每日销售；2) 商品排行榜。 | 无代码，先读需求。 | 「如果直接查 ODS 做报表，有什么问题？」 | ODS 有脏数据、没汇总。
4 | 创建 ODS 库 | 在 Doris 里创建 ODS 层，模拟从业务系统同步过来的数据。 | CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ODS; | 「ODS 库是业务系统还是数据仓库？」 | 数据仓库的一部分。
5 | 创建 ODS 订单表 | 结构和业务系统订单表一样。含脏数据：金额负、状态空、用户ID不存在。 | CREATE TABLE ODS.orders ( order_id BIGINT, user_id BIGINT, product_id BIGINT, amount DECIMAL(10,2), status VARCHAR(20), create_time DATETIME ) DISTRIBUTED BY HASH(order_id) BUCKETS 1 PROPERTIES("replication_num"="1"); | 「status 字段有哪些可能的值？」 | paid、cancelled、refunded、NULL。
6 | 插入订单数据 | 插入 12 条订单，含脏数据。 | INSERT INTO ODS.orders VALUES (1, 101, 1001, 100.00, 'paid', '2025-01-01 10:00:00'), (2, 102, 1002, -50.00, 'paid', '2025-01-01 11:00:00'), (3, 999, 1003, 200.00, 'cancelled', '2025-01-02 09:00:00'), (4, 101, 1001, 150.00, 'paid', '2025-01-02 14:00:00'), (5, 103, 1004, 80.00, NULL, '2025-01-03 08:00:00'), (6, 102, 1002, 300.00, 'paid', '2025-01-03 12:00:00'), (7, 101, 1005, 50.00, 'refunded', '2025-01-04 09:00:00'), (8, 104, 1001, 120.00, 'paid', '2025-01-04 15:00:00'), (9, 103, 1003, 0.00, 'paid', '2025-01-05 10:00:00'), (10, 105, 1002, 500.00, 'paid', '2025-01-05 20:00:00'), (11, 101, 1004, 200.00, 'paid', '2025-01-06 13:00:00'), (12, 106, 1001, 300.00, 'paid', '2025-01-06 18:00:00'); | 「哪些是脏数据？为什么？」 | 金额负、状态空、金额0、user_id=999不存在。
7 | 创建 ODS 商品表 | 结构和业务系统商品表一样。含脏数据：商品名为空。 | CREATE TABLE ODS.products ( product_id BIGINT, product_name VARCHAR(100), category VARCHAR(50) ) DISTRIBUTED BY HASH(product_id) BUCKETS 1 PROPERTIES("replication_num"="1"); | 「商品名为空算什么数据？」 | 脏数据。
8 | 插入商品数据 | 含 product_name 为空的数据。 | INSERT INTO ODS.products VALUES (1001, '苹果', '水果'), (1002, '香蕉', '水果'), (1003, NULL, '水果'), (1004, '橙子', '水果'), (1005, '葡萄', '水果'); | 「product_name 为空怎么处理？」 | 清洗时设为「未知商品」。
9 | 理解 ODS 数据来源 | 这些数据是模拟「从业务系统每天同步过来的」。真实场景中，这些数据来自 MySQL binlog 或离线导出。 | 无代码。 | 「ODS 里的数据会实时更新吗？」 | 通常每天批量更新一次。
10 | 创建 DWD 库 | 明细数据层，存放清洗后的数据。 | CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DWD; | 「DWD 是什么？」 | 明细数据层，清洗后的干净数据。
11 | 创建 DWD 订单明细表 | 宽表，包含订单ID、商品名、金额、状态、日期。 | CREATE TABLE DWD.order_detail ( order_id BIGINT, product_name VARCHAR(100), amount DECIMAL(10,2), status VARCHAR(20), order_date DATE ) DISTRIBUTED BY HASH(order_id) BUCKETS 1 PROPERTIES("replication_num"="1"); | 「为什么叫宽表？」 | 把商品信息 JOIN 在一起，查询快。
12 | 理解数据清洗 | 清洗 = 过滤脏数据、处理 NULL、格式统一。 | 无代码。 | 「为什么要做清洗？」 | 脏数据会导致报表错误。
13 | 清洗数据到 DWD | 从 ODS 抽取：过滤金额>0、状态='paid'、JOIN 商品表、处理 NULL。 | INSERT INTO DWD.order_detail SELECT o.order_id, COALESCE(p.product_name, '未知商品'), o.amount, o.status, DATE(o.create_time) FROM ODS.orders o LEFT JOIN ODS.products p ON o.product_id = p.product_id WHERE o.amount > 0 AND o.status = 'paid'; | 「WHERE 条件做了什么？」 | 过滤金额≤0、状态不是 paid、空值。
14 | 查看清洗后的数据 | 查 DWD 表，确认脏数据被过滤、NULL 被替换。 | SELECT * FROM DWD.order_detail; | 「哪些订单被过滤掉了？为什么？」 | 金额负、金额0、cancelled/refunded、状态空。
15 | 理解 DWD 的作用 | DWD 是明细层，数据干净、已关联，供下游报表使用。 | 无代码。 | 「DWD 和 ODS 数据量谁大？」 | ODS 最大（含脏数据），DWD 稍小（过滤后）。
16 | 创建 ADS 库 | 应用数据层，存放汇总报表数据。 | CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ADS; | 「ADS 是什么？」 | 应用数据层，直接给老板看的报表。
17 | 创建报表1：每日销售报表 | 字段：日期、订单数、总金额。 | CREATE TABLE ADS.daily_sales ( order_date DATE, order_count BIGINT, total_amount DECIMAL(10,2) ) DISTRIBUTED BY HASH(order_date) BUCKETS 1 PROPERTIES("replication_num"="1"); | 「老板看这个报表想知道什么？」 | 每天卖了多少单、多少钱。
18 | 生成每日销售报表 | 从 DWD 按日期 GROUP BY。 | INSERT INTO ADS.daily_sales SELECT order_date, COUNT(*) AS order_count, SUM(amount) AS total_amount FROM DWD.order_detail GROUP BY order_date ORDER BY order_date; | 「GROUP BY 做了什么？」 | 按天分组统计。
19 | 查看每日销售报表 | 查 ADS 表。 | SELECT * FROM ADS.daily_sales; | 「1月3日为什么没有数据？」 | 那天没有 paid 状态的订单。
20 | 创建报表2：商品销售排行榜 | 字段：商品名、销售数量、销售总金额。 | CREATE TABLE ADS.product_rank ( product_name VARCHAR(100), sale_count BIGINT, total_amount DECIMAL(10,2) ) DISTRIBUTED BY HASH(product_name) BUCKETS 1 PROPERTIES("replication_num"="1"); | 「老板看这个报表想知道什么？」 | 哪个商品卖得最好。
21 | 生成商品销售排行榜 | 从 DWD 按商品名 GROUP BY，按总金额降序。 | INSERT INTO ADS.product_rank SELECT product_name, COUNT(*) AS sale_count, SUM(amount) AS total_amount FROM DWD.order_detail GROUP BY product_name ORDER BY total_amount DESC; | 「为什么按 total_amount 降序？」 | 金额最高的商品排第一。
22 | 查看商品销售排行榜 | 查 ADS 表。 | SELECT * FROM ADS.product_rank; | 「苹果和香蕉哪个卖得好？」 | 让他自己看结果。
23 | 编写 ETL Python 脚本 | 把 ODS→DWD→ADS 的 SQL 写成 Python 脚本，可重复执行。 | import pymysql\nconn = pymysql.connect(host='127.0.0.1', port=9030, user='root', password='')\ncursor = conn.cursor()\n# 清洗 ODS → DWD\ncursor.execute("TRUNCATE TABLE DWD.order_detail")\ncursor.execute("""INSERT INTO DWD.order_detail SELECT o.order_id, COALESCE(p.product_name, '未知商品'), o.amount, o.status, DATE(o.create_time) FROM ODS.orders o LEFT JOIN ODS.products p ON o.product_id = p.product_id WHERE o.amount > 0 AND o.status = 'paid';""")\n# 生成 ADS 报表\ncursor.execute("TRUNCATE TABLE ADS.daily_sales")\ncursor.execute("""INSERT INTO ADS.daily_sales SELECT order_date, COUNT(*), SUM(amount) FROM DWD.order_detail GROUP BY order_date ORDER BY order_date;""")\ncursor.execute("TRUNCATE TABLE ADS.product_rank")\ncursor.execute("""INSERT INTO ADS.product_rank SELECT product_name, COUNT(*), SUM(amount) FROM DWD.order_detail GROUP BY product_name ORDER BY total_amount DESC;""")\nconn.commit()\nprint("ETL 完成")\ncursor.close()\nconn.close() | 「为什么每次要 TRUNCATE？」 | 重新生成报表，避免重复数据。
24 | 测试 ETL 脚本 | 执行脚本，查最终数据。 | python3 etl_supermarket.py，然后 SELECT * FROM ADS.daily_sales; 和 SELECT * FROM ADS.product_rank; | 「如果清洗跑失败，汇总还要跑吗？」 | 不应该跑，依赖清洗的结果。
25 | 画完整数据流向图 | 画：业务系统（MySQL）→ ETL 同步 → ODS → 清洗 → DWD → 汇总 → ADS → 老板看报表。 | 无代码，画图。 | 「为什么需要分层？」 | 原始数据、清洗、汇总各司其职。

## L7
顺序 | 工作内容 | 具体内容 | 参考代码/命令 | 问题清单 | 注意点
1 | 理解调度需求 | Hudi → Doris 同步需要每天跑 4 次（5:00, 11:00, 13:00, 17:00）。手动跑太麻烦，需要定时自动跑。 | 无 | 「每天定 4 个闹钟起床跑，行吗？」 | 不行，要用调度系统。
2 | 代码提交到 Git | 本地 doris_sync.py 提交到 Git 仓库。 | git add doris_sync.py && git commit -m "add sync script" && git push | 「为什么要用 Git？」 | 版本管理、部署到服务器。
3 | ECS 上拉取代码 | SSH 连 ECS，拉取最新代码。 | cd /home/yourname/sync_project && git pull | 「代码在 ECS 上了吗？」 | 让他 ls 确认。
4 | ECS 上测试脚本 | 确认 ECS 上能手动运行增量同步。 | cd /home/yourname/sync_project && python3 doris_sync.py --project ads --mode incr | 「跑不通怎么办？」 | 检查依赖、路径、VPN。
5 | 登录 DolphinScheduler | 浏览器打开 DS Web 地址（你给他）。 | 无 | 「DS 是什么？」 | 让他自己搜。
6 | 创建项目 | DS 里创建项目 data_sync。 | 无（界面操作） | 「为什么要有项目？」 | 隔离不同业务的工作流。
7 | 创建工作流 | 点「工作流定义」→ 创建，进入画布。 | 无（界面操作） | 「画布是干什么的？」 | 拖拽任务节点，连线组成 DAG。
8 | 拖拽 Shell 任务 | 从左侧把 Shell 拖到画布。 | 无（界面操作） | 「为什么用 Shell 任务？」 | 因为要执行 Python 脚本。
9 | 配置 Shell 任务（增量） | 任务名 sync_incr，脚本内容写命令。 | cd /home/yourname/sync_project && /usr/bin/python3 doris_sync.py --project ads --mode incr | 「为什么用 /usr/bin/python3 而不是 python3？」 | 调度时环境变量可能没有 python3。
10 | 配置失败重试 | 设置重试次数 2 次，重试间隔 10 秒。 | 无（界面操作：重试次数=2，重试间隔=10） | 「为什么要设重试？」 | 网络抖动等临时问题能自动恢复。
11 | 保存工作流 | 点保存，输入工作流名称 ads_incr_sync。 | 无（界面操作） | 「保存的是什么？」 | 工作流定义（模板）。
12 | 上线工作流 | 点「上线」按钮。 | 无（界面操作） | 「不上线能运行吗？」 | 不能。
13 | 手动运行工作流 | 点「运行」→ 直接运行，生成工作流实例。 | 无（界面操作） | 「运行后发生了什么？」 | 生成了一个工作流实例。
14 | 查看运行日志 | 点「工作流实例」，找到刚跑的那个，点「查看日志」。 | 无（界面操作） | 「日志里能看到什么？」 | 脚本的 print 输出和错误信息。
15 | 配置定时调度 | 点「定时」→ 新建。 | 无（界面操作） | 「Cron 怎么写？」 | 可以用可视化选时间。
16 | 配置 Cron（增量） | 每天 5:00, 11:00, 13:00, 17:00 执行。 | 0 5,11,13,17 * * ? | 「5,11,13,17 什么意思？」 | 让他自己解释。
17 | 保存定时 | 保存后，到时间会自动触发工作流。 | 无（界面操作） | 「怎么知道定时生效了？」 | 到时间看工作流实例。
18 | 创建全量工作流 | 同样方式创建 ads_full_sync，脚本用 --mode full。 | cd /home/yourname/sync_project && /usr/bin/python3 doris_sync.py --project ads --mode full | 「全量和增量脚本有什么区别？」 | 只有 --mode 参数不同。
19 | 配置全量定时 | 每月 1 号凌晨 3 点执行。 | 0 0 3 1 * ? | 「为什么全量在凌晨？」 | 数据量大，白天影响业务。
20 | 理解 DS 的作用 | DS 负责「什么时候跑」，不负责「怎么跑」。加工逻辑在 doris_sync.py 里。 | 无 | 「如果同步逻辑变了，要改 DS 吗？」 | 不用。改 Python 脚本，DS 只调它。
21 | 画完整调度流程图 | 画：DS 定时触发 → 执行 Shell 任务 → 运行 doris_sync.py → 同步 Hudi → Doris。 | 无（画图） | 「如果脚本跑失败了，DS 会怎么处理？」 | 看重试配置。
22 | 测试完整流程 | 1. 手动运行增量工作流，确认成功。2. 手动运行全量工作流，确认成功。3. 故意让脚本失败（删一张表），看 DS 的失败处理和重试。 | 无 | 「调度跑失败，你第一件事做什么？」 | 看 DS 日志。

## L8
顺序 | 工作内容 | 具体内容 | 参考代码/命令 | 问题清单 | 注意点
1 | 思考：脚本可能出什么错？ | 列出至少 8 种可能出错的情况：表不存在、列不存在、连接超时、权限不足、磁盘满、SQL 语法错误、重复主键、网络断开。 | 无 | 「哪些错误是临时的？哪些是永久的？」 | 让他自己分类。
2 | 理解日志的重要性 | 当前脚本用 print 输出。如果脚本半夜崩溃，你怎么知道最后一步是什么？ | 无 | 「print 和写日志文件，有什么区别？」 | 日志能回头看，print 刷过去了就没了。
3 | 用 logging 替代 print | 修改 doris_sync.py，把 print 全换成 logging.info() 和 logging.error()。配置输出到 sync.log 文件。 | import logging; logging.basicConfig(filename='sync.log', level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s') | 「logging 和 print 哪个方便？」 | 让他自己体会。
4 | 同时输出到屏幕和文件 | 配置 handlers：一个 FileHandler 写文件，一个 StreamHandler 输出屏幕。 | logging.basicConfig(handlers=[logging.FileHandler('sync.log'), logging.StreamHandler()], level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s') | 「为什么要同时输出到屏幕？」 | 手动运行时能实时看到进度。
5 | 区分日志级别 | 把正常信息用 info，警告用 warning，错误用 error，调试用 debug。 | logging.info("正在同步") / logging.warning("水位线为空") / logging.error(f"失败: {e}") | 「什么时候用 warning？什么时候用 error？」 | warning：可恢复；error：本次失败。
6 | 配置日志按天滚动 | 用 TimedRotatingFileHandler，每天生成新文件，保留 7 天。 | from logging.handlers import TimedRotatingFileHandler; handler = TimedRotatingFileHandler('sync.log', when='midnight', interval=1, backupCount=7) | 「为什么要按天滚动？」 | 一个文件会越来越大。
7 | 思考：脚本崩溃了怎么办？ | 如果某张表同步失败，脚本应该直接退出还是跳过继续？ | 无 | 「10 张表，第 3 张失败，剩下 7 张还要同步吗？」 | 让他自己决定。
8 | 加异常捕获 | 在 full_sync() 和 incr_sync() 里加 try...except，捕获异常后记录错误日志，返回 False。 | try: cursor.execute(sql); conn.commit() except Exception as e: logging.error(f"失败: {e}"); return False | 「为什么在函数内部捕获？」 | 让调用方知道失败。
9 | 让 main 处理失败 | 如果函数返回 False，记录失败表名，继续下一张。最后打印汇总。 | failed = []; for t in tables: if not full_sync(t): failed.append(t); print(f"成功 {len(tables)-len(failed)}，失败 {len(failed)}: {failed}") | 「失败的表怎么补跑？」 | 单独指定 --table 重跑。
10 | 思考：网络抖动怎么办？ | 数据库连接偶尔超时，是永久失败还是临时问题？ | 无 | 「连接超时一次就放弃，合理吗？」 | 应该重试几次。
11 | 加重试机制 | 对数据库操作加重试：失败后等 3 秒，最多重试 3 次。 | for i in range(3): try: cursor.execute(sql); break except: logging.warning(f"重试{i+1}"); time.sleep(3) else: logging.error("重试3次失败"); return False | 「重试间隔多久合适？」 | 太短可能加重服务器负担。
12 | 记录同步结果到表 | 建 sync_log 表，每次同步完写一条记录。 | CREATE TABLE sync_log (id BIGINT, table_name VARCHAR(100), sync_mode VARCHAR(10), sync_time DATETIME, row_count BIGINT, status VARCHAR(20), error_msg VARCHAR(500)) | 「为什么需要表日志？」 | 方便查询统计。
13 | 实现写日志表 | 同步完成后 INSERT 一条记录到 sync_log。 | INSERT INTO sync_log (table_name, sync_mode, sync_time, row_count, status) VALUES ('order_info', 'full', NOW(), 1000, 'success') | 「失败时也要写吗？」 | 要，记录 error_msg。
14 | 测试：表不存在 | 故意写错表名，运行脚本，观察是否崩溃、日志正确记录。 | 无 | 「日志里能看到什么？」 | 让他自己看。
15 | 测试：网络断开 | 运行时临时断开网络，观察重试逻辑是否生效。 | 无 | 「重试 3 次都失败后，脚本做了什么？」 | 记录失败，继续下一张。
16 | 测试：重复运行增量 | 无新数据时运行增量，观察日志和 sync_log 记录。 | 无 | 「无新数据时 row_count 是多少？」 | 0。
17 | 总结 L8 | 问自己：现在的脚本比 L7 稳在哪里？ | 无 | 「上线跑一年，还担心什么？」 | 让他自己列。

## L9
顺序 | 工作内容 | 具体内容 | 参考代码/命令（一行核心提示） | 问题清单 | 注意点
1 | 思考：当前代码有什么问题？ | 单文件 500+ 行，函数都挤在一起。改一个地方要找半天。 | 无 | 「如果别人接手你的代码，能看懂吗？」 | 让他自己回答。
2 | 设计项目目录结构 | 参考生产级项目结构，分出 config/、src/、logs/、tests/。 | mkdir -p config src/db src/sync src/utils logs tests | 「为什么要有 src/ 目录？」 | 源码和配置、日志分开。
3 | 创建 __init__.py | 让 Python 识别目录为包。 | touch src/__init__.py src/db/__init__.py src/sync/__init__.py src/utils/__init__.py | 「__init__.py 是干什么的？」 | 让 Python 把目录当成包。
4 | 抽配置文件 | 把数据库连接信息写到 config/config.yaml。 | echo "doris: {host: 127.0.0.1, port: 9030, user: root, password: ''}" > config/config.yaml | 「密码怎么写？能提交到 Git 吗？」 | 用环境变量或 .gitignore。
5 | 写读取配置的模块 | 在 src/utils/config_loader.py 里写读取 yaml 的函数。 | import yaml; def load_config(): return yaml.safe_load(open('config/config.yaml')) | 「为什么要单独抽配置？」 | 改配置不用改代码。
6 | 抽数据库连接模块 | 在 src/db/connector.py 里写 get_connection() 函数。 | def get_connection(): import pymysql; return pymysql.connect(**load_config()['doris']) | 「为什么要封装连接？」 | 改密码只改一处。
7 | 抽水位线模块 | 在 src/sync/checkpoint.py 里写读写水位线的函数。 | def get_checkpoint(table): cursor.execute("SELECT last_sync_time FROM sync_checkpoint WHERE table_name=%s", (table,)); return cursor.fetchone() | 「水位线表存在哪个库？」 | Doris 里。
8 | 抽列过滤模块 | 在 src/sync/schema.py 里写 get_columns() 函数。 | def get_columns(table): cursor.execute(f"DESC hudi_catalog.hudi_ads.{table}"); return [c[0] for c in cursor.fetchall() if not c[0].startswith('_hoodie_')] | 「为什么要过滤 _hoodie_？」 | 阶段一讲过的系统字段。
9 | 抽全量同步模块 | 在 src/sync/full.py 里写 full_sync() 函数。 | def full_sync(source, target): cols = get_columns(source); cursor.execute(f"TRUNCATE {target}"); cursor.execute(f"INSERT INTO {target} ({cols}) SELECT {cols} FROM hudi_catalog.hudi_ads.{source}") | 「TRUNCATE 和 INSERT 不在一个事务，有问题吗？」 | 有。但 Doris 不支持，先这样。
10 | 抽增量同步模块 | 在 src/sync/incr.py 里写 incr_sync() 函数。 | def incr_sync(source, target): cp = get_checkpoint(source); cols = get_columns(source); cursor.execute(f"INSERT INTO {target} ({cols}) SELECT {cols} FROM hudi_catalog.hudi_ads.{source} WHERE _hoodie_commit_time > '{cp}'"); update_checkpoint(source) | 「为什么增量不用 TRUNCATE？」 | 会清空历史数据。
11 | 抽日志模块 | 在 src/utils/logger.py 里写 setup_logger() 函数。 | def setup_logger(): logging.basicConfig(handlers=[TimedRotatingFileHandler('logs/sync.log', when='midnight', backupCount=7), logging.StreamHandler()]) | 「为什么日志要单独抽？」 | 主模块只需要调用 setup。
12 | 写 main.py | 薄入口，只做参数解析和流程控制。 | def main(): args = parse_args(); setup_logger(); tables = [('order_info','order_info')] if args.table else load_tables(args.project); [full_sync(s,t) if args.mode=='full' else incr_sync(s,t) for s,t in tables] | 「main.py 为什么这么薄？」 | 业务逻辑在模块里，方便测试。
13 | 测试重构后的代码 | 运行 python src/main.py --mode incr --table order_info，确认功能不变。 | cd /home/yourname/sync_project && python src/main.py --project ads --mode incr | 「重构后结果和之前一样吗？」 | 让他自己验证。
14 | 总结 L9 | 问自己：重构前后有什么区别？ | 无 | 「现在要加一张新表，改哪里？」 | 改配置表，不用改代码。

## L10
顺序 | 工作内容 | 具体内容 | 参考模板/命令 | 问题清单 | 注意点
1 | 需求分析 | 编写需求规格说明书。包含：项目背景、功能需求、非功能需求、验收标准。 | 给模板 | 「增量同步的延迟要求是多少？」，「如果源表没有 _hoodie_commit_time，还能增量吗？」 | 让他根据前9阶段的实际经验写。需求要可测试。
2 | 设计 | 写设计方案，画架构图、流程图、模块图、表结构设计。 | 给模板 | 「为什么水位线表和配置表要分两张表？」，「如果一张表要同步到多个目标表，怎么设计？」 | 让他画完讲给你听。你能听懂就行。
3 | 开发 | 根据需求，专业级实现。可以配合 AI（Copilot/ChatGPT）辅助写代码。 | 无 | 「AI 生成的代码，你敢直接上线吗？怎么验证？」 | 让他自己 Review AI 代码，理解每一行。
4 | 测试 | 所有场景测试到位。写测试用例，至少覆盖：正常全量、正常增量、首次增量、无新数据、表不存在、网络超时、并发执行。 | 给测试用例模板 | 「测试覆盖率重要吗？你怎么知道你测全了？」 | 让他自己列测试清单，逐项打勾。
5 | 上线和交付 | 写用户手册（如何安装、配置、运行、排查问题）。总结所有文档，按公司标准要求归档。 | 给用户手册模板 | 「用户手册是写给谁看的？需要什么水平能看懂？」「如果明天交接给别人，还缺什么？」 | 让他自己假设「完全不懂的人」按手册能跑通。